## Sheet1
Date | Estimated project hours | Total Done
2016-10-04 | 195 | 0
2016-10-05 | 195 | 5
2016-10-06 | 195 | 10
2016-10-07 | 195 | 15
2016-10-08 | 195 | 17
2016-10-09 | 195 | 22
2016-10-10 | 195 | 27
2016-10-11 | 195 | 29
2016-10-12 | 195 | 34
2016-10-13 | 195 | 39
2016-10-14 | 195 | 44
2016-10-15 | 195 | 47
2016-10-16 | 195 | 53
2016-10-17 | 195 | 58
2016-10-18 | 195 | 60
2016-10-19 | 195 | 65
2016-10-20 | 195 | 70
2016-10-21 | 195 | 70
2016-10-22 | 195 | 70
2016-10-23 | 195 | 76
2016-10-24 | 195 | 80
2016-10-25 | 195 | 84
2016-10-26 | 195 | 90
2016-10-27 | 195
2016-10-28 | 195
2016-10-29 | 195
2016-10-30 | 195
2016-10-31 | 195
2016-11-01 | 195
2016-11-02 | 195
2016-11-03 | 195
2016-11-04 | 195
2016-11-05 | 195
2016-11-06 | 195
2016-11-07 | 195
2016-11-08 | 195
2016-11-09 | 195
2016-11-10 | 195
2016-11-11 | 195
2016-11-12 | 195
2016-11-13 | 195
2016-11-14 | 195
2016-11-15 | 195
2016-11-16 | 195
2016-11-17 | 195
2016-11-18 | 195
2016-11-19 | 195
2016-11-20 | 195
2016-11-21 | 195
2016-11-22 | 195
2016-11-23 | 195